## Dashboard
Dashboard ¦ Project Management
Project | Task | Manager | Start Date | End Date | Progress | Budget | Actual | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23
Project 1 | Tarefa 1 | John Lee | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 100% | 5660 | 4528
| Tarefa 2 | John Lee | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 100% | 8687 | 6949.6
| Tarefa 3 | John Lee | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 80% | 5701 | 4560.8
| Tarefa 4 | John Lee | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0% | 8839 | 7071.2
| Tarefa 5 | John Lee | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 0% | 7649 | 6119.2
| Tarefa 6 | John Lee | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 0% | 7341 | 5872.8
| Tarefa 7 | John Lee | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 0% | 8473 | 6778.4
Project 2 | Tarefa 1 | Robert Morgan | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 100% | 5715 | 4572
| Tarefa 2 | Robert Morgan | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 50% | 9822 | 7857.6
| Tarefa 3 | Robert Morgan | 2023-08-24 | 2023-08-26 | 0% | 6231 | 4984.8
| Tarefa 4 | Robert Morgan | 2023-08-26 | 2023-08-31 | 0% | 6174 | 4939.2
| Tarefa 5 | Robert Morgan | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 0% | 3294 | 2635.2
| Tarefa 6 | Robert Morgan | 2023-09-07 | 2023-09-09 | 0% | 1721 | 1376.8
| Tarefa 7 | Robert Morgan | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 0% | 1624 | 1299.2
| Tarefa 8 | Robert Morgan | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 0% | 3863 | 3090.4
Project 3 | Tarefa 1 | Daniel Soo | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 100% | 4174 | 3339.2
| Tarefa 2 | Daniel Soo | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 100% | 8197 | 6557.6
| Tarefa 3 | Daniel Soo | 2023-09-29 | 2023-10-07 | 60% | 7654 | 6123.2
| Tarefa 4 | Daniel Soo | 2023-10-07 | 2023-10-14 | 40% | 5541 | 4432.8
| Tarefa 5 | Daniel Soo | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 0% | 6503 | 5202.4
| Tarefa 6 | Daniel Soo | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 0% | 3110 | 2488
Project 4 | Tarefa 1 | Clayton White | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 100% | 1480 | 1184
| Tarefa 2 | Clayton White | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 100% | 4480 | 3584
| Tarefa 3 | Clayton White | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 100% | 7812 | 6249.6
| Tarefa 4 | Clayton White | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 50% | 1273 | 1018.4
| Tarefa 5 | Clayton White | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 0% | 1307 | 1045.6
| Tarefa 6 | Clayton White | 2023-11-08 | 2023-11-12 | 0% | 2299 | 1839.2
| Tarefa 7 | Clayton White | 2023-11-12 | 2023-11-20 | 0% | 9334 | 7467.2
| Tarefa 8 | Clayton White | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 0% | 3528 | 2822.4
Project 5 | Tarefa 1 | Robert Morgan | 2023-10-15 | 2023-10-21 | 100% | 4627 | 3701.6
| Tarefa 2 | Robert Morgan | 2023-10-21 | 2023-10-29 | 50% | 3100 | 2480
| Tarefa 3 | Robert Morgan | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 60% | 4401 | 3520.8
| Tarefa 4 | Robert Morgan | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 50% | 5258 | 4206.4
| Tarefa 5 | Robert Morgan | 2023-11-07 | 2023-11-11 | 0% | 7181 | 5744.8
| Tarefa 6 | Robert Morgan | 2023-11-11 | 2023-11-14 | 0% | 7143 | 5714.4
| Tarefa 7 | Robert Morgan | 2023-11-14 | 2023-11-19 | 20% | 8474 | 6779.2
| Tarefa 8 | Robert Morgan | 2023-11-19 | 2023-11-22 | 0% | 1852 | 1481.6
| Tarefa 9 | Robert Morgan | 2023-11-22 | 2023-11-26 | 0% | 7144 | 5715.2
Project 6 | Tarefa 1 | John Lee | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 50% | 5009 | 4007.2
| Tarefa 2 | John Lee | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 50% | 1824 | 1459.2
| Tarefa 3 | John Lee | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 10% | 10000 | 8000
| Tarefa 4 | John Lee | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 10% | 4727 | 3781.6
| Tarefa 5 | John Lee | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 10% | 6051 | 4840.8
| Tarefa 6 | John Lee | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0% | 5039 | 4031.2
| Tarefa 7 | John Lee | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 0% | 3035 | 2428
| Tarefa 8 | John Lee | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 0% | 7390 | 5912
| Tarefa 9 | John Lee | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 0% | 4927 | 3941.6
Total Geral | [5 empty] | 254668 | 203734.4
80%
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Data
Project | Task | Manager | Start Date | Duratino | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Project 1 | Tarefa 1 | John Lee | 2023-08-10 | 7 | 2023-08-17 | 1 | 100% | 5660 | 4528
Project 1 | Tarefa 2 | John Lee | 2023-08-17 | 4 | 2023-08-21 | 1 | 100% | 8687 | 6949.6
Project 1 | Tarefa 3 | John Lee | 2023-08-21 | 3 | 2023-08-24 | 1 | 80% | 5701 | 4560.8
Project 1 | Tarefa 4 | John Lee | 2023-08-24 | 4 | 2023-08-28 | 1 | 0% | 8839 | 7071.2
Project 1 | Tarefa 5 | John Lee | 2023-08-28 | 5 | 2023-09-02 | 1 | 0% | 7649 | 6119.2
Project 1 | Tarefa 6 | John Lee | 2023-09-02 | 2 | 2023-09-04 | 1 | 0% | 7341 | 5872.8
Project 1 | Tarefa 7 | John Lee | 2023-09-04 | 7 | 2023-09-11 | 1 | 0% | 8473 | 6778.4
Project 2 | Tarefa 1 | Robert Morgan | 2023-08-15 | 3 | 2023-08-18 | 1 | 100% | 5715 | 4572
Project 2 | Tarefa 2 | Robert Morgan | 2023-08-18 | 6 | 2023-08-24 | 1 | 50% | 9822 | 7857.6
Project 2 | Tarefa 3 | Robert Morgan | 2023-08-24 | 2 | 2023-08-26 | 1 | 0% | 6231 | 4984.8
Project 2 | Tarefa 4 | Robert Morgan | 2023-08-26 | 5 | 2023-08-31 | 1 | 0% | 6174 | 4939.2
Project 2 | Tarefa 5 | Robert Morgan | 2023-08-31 | 7 | 2023-09-07 | 1 | 0% | 3294 | 2635.2
Project 2 | Tarefa 6 | Robert Morgan | 2023-09-07 | 2 | 2023-09-09 | 1 | 0% | 1721 | 1376.8
Project 2 | Tarefa 7 | Robert Morgan | 2023-09-09 | 3 | 2023-09-12 | 1 | 0% | 1624 | 1299.2
Project 2 | Tarefa 8 | Robert Morgan | 2023-09-12 | 3 | 2023-09-15 | 1 | 0% | 3863 | 3090.4
Project 3 | Tarefa 1 | Daniel Soo | 2023-09-20 | 6 | 2023-09-26 | 1 | 100% | 4174 | 3339.2
Project 3 | Tarefa 2 | Daniel Soo | 2023-09-26 | 3 | 2023-09-29 | 1 | 100% | 8197 | 6557.6
Project 3 | Tarefa 3 | Daniel Soo | 2023-09-29 | 8 | 2023-10-07 | 1 | 60% | 7654 | 6123.2
Project 3 | Tarefa 4 | Daniel Soo | 2023-10-07 | 7 | 2023-10-14 | 1 | 40% | 5541 | 4432.8
Project 3 | Tarefa 5 | Daniel Soo | 2023-10-14 | 5 | 2023-10-19 | 1 | 0% | 6503 | 5202.4
Project 3 | Tarefa 6 | Daniel Soo | 2023-10-19 | 6 | 2023-10-25 | 1 | 0% | 3110 | 2488
Project 4 | Tarefa 1 | Clayton White | 2023-10-10 | 3 | 2023-10-13 | 1 | 100% | 1480 | 1184
Project 4 | Tarefa 2 | Clayton White | 2023-10-13 | 7 | 2023-10-20 | 1 | 100% | 4480 | 3584
Project 4 | Tarefa 3 | Clayton White | 2023-10-20 | 7 | 2023-10-27 | 1 | 100% | 7812 | 6249.6
Project 4 | Tarefa 4 | Clayton White | 2023-10-27 | 4 | 2023-10-31 | 1 | 50% | 1273 | 1018.4
Project 4 | Tarefa 5 | Clayton White | 2023-10-31 | 8 | 2023-11-08 | 1 | 0% | 1307 | 1045.6
Project 4 | Tarefa 6 | Clayton White | 2023-11-08 | 4 | 2023-11-12 | 1 | 0% | 2299 | 1839.2
Project 4 | Tarefa 7 | Clayton White | 2023-11-12 | 8 | 2023-11-20 | 1 | 0% | 9334 | 7467.2
Project 4 | Tarefa 8 | Clayton White | 2023-11-20 | 7 | 2023-11-27 | 1 | 0% | 3528 | 2822.4
Project 5 | Tarefa 1 | Robert Morgan | 2023-10-15 | 6 | 2023-10-21 | 1 | 100% | 4627 | 3701.6
Project 5 | Tarefa 2 | Robert Morgan | 2023-10-21 | 8 | 2023-10-29 | 1 | 50% | 3100 | 2480
Project 5 | Tarefa 3 | Robert Morgan | 2023-10-29 | 2 | 2023-10-31 | 1 | 60% | 4401 | 3520.8
Project 5 | Tarefa 4 | Robert Morgan | 2023-10-31 | 7 | 2023-11-07 | 1 | 50% | 5258 | 4206.4
Project 5 | Tarefa 5 | Robert Morgan | 2023-11-07 | 4 | 2023-11-11 | 1 | 0% | 7181 | 5744.8
Project 5 | Tarefa 6 | Robert Morgan | 2023-11-11 | 3 | 2023-11-14 | 1 | 0% | 7143 | 5714.4
Project 5 | Tarefa 7 | Robert Morgan | 2023-11-14 | 5 | 2023-11-19 | 1 | 20% | 8474 | 6779.2
Project 5 | Tarefa 8 | Robert Morgan | 2023-11-19 | 3 | 2023-11-22 | 1 | 0% | 1852 | 1481.6
Project 5 | Tarefa 9 | Robert Morgan | 2023-11-22 | 4 | 2023-11-26 | 1 | 0% | 7144 | 5715.2
Project 6 | Tarefa 1 | John Lee | 2023-10-20 | 6 | 2023-10-26 | 1 | 50% | 5009 | 4007.2
Project 6 | Tarefa 2 | John Lee | 2023-10-26 | 2 | 2023-10-28 | 1 | 50% | 1824 | 1459.2
Project 6 | Tarefa 3 | John Lee | 2023-10-28 | 3 | 2023-10-31 | 1 | 10% | 10000 | 8000
Project 6 | Tarefa 4 | John Lee | 2023-10-31 | 2 | 2023-11-02 | 1 | 10% | 4727 | 3781.6
Project 6 | Tarefa 5 | John Lee | 2023-11-02 | 8 | 2023-11-10 | 1 | 10% | 6051 | 4840.8
Project 6 | Tarefa 6 | John Lee | 2023-11-10 | 4 | 2023-11-14 | 1 | 0% | 5039 | 4031.2
Project 6 | Tarefa 7 | John Lee | 2023-11-14 | 3 | 2023-11-17 | 1 | 0% | 3035 | 2428
Project 6 | Tarefa 8 | John Lee | 2023-11-17 | 8 | 2023-11-25 | 1 | 0% | 7390 | 5912
Project 6 | Tarefa 9 | John Lee | 2023-11-25 | 6 | 2023-12-01 | 1 | 0% | 4927 | 3941.6

## Sheets
Valores
Soma de Days completed | 47 | Days Completed | 20.43%
Soma de Duratino | 230 | Days Remaining | 79.57%
Not Started | 24
In Progress | 47
Completed | 9
Valores
Budget | 254668 | 20%
Actual | 203734.4 | 80%
Min. Date
2023-08-10
Scroll
0